## Capa Anexo D
ANEXO D: Cronograma de Execução Física do Projeto As instituições proponentes deverão propor um cronograma de atividades condizentes com a realidade das tarefas a serem realizadas, e de acordo com os desembolsos a serem efetuado para o projeto, no modelo abaixo. As propostas deverão estruturar os seus Resultados e Atividades seguindo os Objetivos Específicos padrão descritos no modelo de Anexo D: Cronograma de Execução Física. O cronograma de execução física será utilizado para o acompanhamento das atividades do projeto. O andamento das atividades será reportado em termos percentuais que serão informados e enviados à FBDS. Para tanto, é imperativo que as atividades constantes no cronograma reflitam com clareza cada etapa componente do Resultado Esperado, sendo mensuráveis quanto ao andamento de sua realização em termos percentuais. Cronogramas que apresentem atividades genéricas ou que agrupem muitas etapas serão devolvidos para adequação como condicionante à aprovação da proposta.

## 1.Cronograma_fisico
CRONOGRAMA FÍSICO
Objetivos, Resultados e Atividades |  |  | Ano 1 | [11 empty] | Ano 2 | [11 empty] | Ano 3 | [11 empty] | Ano 4 | [11 empty] | Ano 5
Objetivo Específico | Resultados Esperados | Atividades | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 49 | Mês 50 | Mês 51 | Mês 52 | Mês 53 | Mês 54 | Mês 55 | Mês 56 | Mês 57 | Mês 58 | Mês 59 | Mês 60
1. Gestão e gastos recorrentes
2. Articulação e mobilização
3. Elaboração do Plano de Trabalho
4. Implementação do Plano de Trabalho
5. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração
6. Capacitações
7. Monitoramento
8. Comunicação
9. Outros (especificar)

## 1.1 Exemplo Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO
Objetivos, Resultados e Atividades |  |  | Ano 1 | [11 empty] | Ano 2 | [11 empty] | Ano 3 | [11 empty] | Ano 4 | [11 empty] | Ano 5
Objetivo Específico | Resultados Esperados | Atividades | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30 | Mês 31 | Mês 32 | Mês 33 | Mês 34 | Mês 35 | Mês 36 | Mês 37 | Mês 38 | Mês 39 | Mês 40 | Mês 41 | Mês 42 | Mês 43 | Mês 44 | Mês 45 | Mês 46 | Mês 47 | Mês 48 | Mês 49 | Mês 50 | Mês 51 | Mês 52 | Mês 53 | Mês 54 | Mês 55 | Mês 56 | Mês 57 | Mês 58 | Mês 59 | Mês 60
1. Gestão e gastos recorrentes | 1.1 Estrutura de escritórios e depósitos montada e mantida ao longo do projeto | 1.1.1 Realizar pagamentos relativos às estruturas de suporte para o desenvolvimento do projeto
1. Gestão e gastos recorrentes | 1.2 Gestão técnica/administrativa/financeira do projeto realizada | 1.2.1 Realizar pagamentos para equipe que realiza gestão técnica/administrativa/financeira do projeto
2. Articulação e mobilização | 2.1 Comunidades e áreas beneficiárias do projeto definidas e mobilizadas | 2.1.1 Articular e mobilizar as comunidades a serem beneficiadas pelo projeto | bar: Ano 1 Mês 1 to Ano 1 Mês 3; Ano 2 Mês 13 to Ano 2 Mês 14; Ano 3 Mês 25 to Ano 3 Mês 26; Ano 4 Mês 37 to Ano 4 Mês 38; Ano 5 Mês 49 to Ano 5 Mês 50
3. Elaboração do Plano de Trabalho | 3.1 Plano de Trabalho elaborado | 3.1.1 Realizar diagnóstico para caracterização física e ambiental e definição das áreas a serem beneficiadas | bar: Ano 1 Mês 1 to Ano 1 Mês 3
3. Elaboração do Plano de Trabalho | 3.1 Plano de Trabalho elaborado | 3.1.2 Elaborar documento Plano de Trabalho | bar: Ano 1 Mês 1 to Ano 1 Mês 3
4. Implementação do Plano de Trabalho | 4.1 Técnicas de recuperação implantadas | 4.1.1 Implementar diferentes técnicas de restauração ecológica em XXX hectares | bar: Ano 1 Mês 6 to Ano 3 Mês 36
4. Implementação do Plano de Trabalho | 4.1 Técnicas de recuperação implantadas | 4.1.2 Implementar sistemas agroflorestais para recuperação socioprodutiva em XXX hectares | bar: Ano 1 Mês 6 to Ano 3 Mês 36
4. Implementação do Plano de Trabalho | 4.2 Manutenção realizada | 4.2.1 Realizar ações de manutenção nos XXX hectares implantados | bar: Ano 2 Mês 13 to Ano 5 Mês 60
5. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração | 5.1 Implantação de Banco de Germoplasma com sementes de espécies nativas | 5.1.1 Coletar e beneficiar sementes de espécies nativas da Caatinga | bar: Ano 1 Mês 10 to Ano 1 Mês 11; Ano 2 Mês 22 to Ano 2 Mês 23; Ano 3 Mês 34 to Ano 3 Mês 35
5. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração | 5.1 Implantação de Banco de Germoplasma com sementes de espécies nativas | 5.1.2 Estruturar e adequar espaços para o Banco de Germoplasma na comunidade beneficiada | bar: Ano 1 Mês 1 to Ano 1 Mês 11
5. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração | 5.2 Mudas produzidas para uso no projeto | 5.2.1 Reforma em viveiro da prefeitura | bar: Ano 1 Mês 10
5. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração | 5.2 Mudas produzidas para uso no projeto | 5.2.2 Custear manutenção de viveiros produtores de mudas para o projeto
5. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração | 5.3 Modelo de negócio para Cadeia Produtiva da Restauração elaborado em conjunto com a comunidade | 5.3.1 Elaborar de forma participativa modelo de negócios para fortalecimento da cadeia de restauração local | bar: Ano 2 Mês 13 to Ano 2 Mês 16
5. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração | 5.4 Estruturação de Brigada para prevenção e combate a incêncio | 5.4.1 Construir a base para brigada e comprar equipamentos e implementos de combate e prevenção de incêndios e manejo do fogo | bar: Ano 2 Mês 13 to Ano 2 Mês 16
5. Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração | 5.4 Estruturação de Brigada para prevenção e combate a incêncio | 5.4.2 Capacitação e contratação de beneficiários para cargo de brigadista | bar: Ano 2 Mês 22
6. Capacitações | 6.1 Comunidade capacitada em temas que impulsionam a Recuperação sócioprodutiva | 6.1.1 Realizar capacitação em Coleta e Beneficiamento de sementes nativas e produção de mudas em viveiro | bar: Ano 1 Mês 10; Ano 2 Mês 22; Ano 3 Mês 34
6. Capacitações | 6.1 Comunidade capacitada em temas que impulsionam a Recuperação sócioprodutiva | 6.1.2 Realizar capacitação em fabricação de produtos da sócio-biodiversidade da vegetação nativa da Caatinga | bar: Ano 1 Mês 12; Ano 2 Mês 24
6. Capacitações | 6.1 Comunidade capacitada em temas que impulsionam a Recuperação sócioprodutiva | 6.1.3 Realizar capacitação em Gestão de Empreendimentos Coletivos e Cooperativismo | bar: Ano 3 Mês 36; Ano 4 Mês 48
6. Capacitações | 6.2 Servidores público capacitados e integrados para atuação em iniciativas de restauração | 6.2.1 Realizar capacitação e integração continuada de servidores públicos para atuação na Cadeia Produtiva da Restauração | bar: Ano 2 Mês 14; Ano 4 Mês 38
7. Monitoramento | 7.1 Áreas em processo de recuperação monitoradas | 7.1.1 Visitar áreas e utilizar metodologias de monitoramento | bar: Ano 4 Mês 37 to Ano 5 Mês 60
7. Monitoramento | 7.1 Áreas em processo de recuperação monitoradas | 7.1.2 Elaborar relatórios com indicadores relevantes de acompanhamento | bar: Ano 4 Mês 43; Ano 4 Mês 48; Ano 5 Mês 55; Ano 5 Mês 60
7. Monitoramento | 7.2 Fauna na área de abrangência do projeto monitorada | 7.2.1 Elaborar relatório de monitomento de fauna em áreas preservadas (vegetação referência) e em áreas recuperadas pelo projeto | bar: Ano 4 Mês 43; Ano 4 Mês 48; Ano 5 Mês 55; Ano 5 Mês 60
8. Comunicação | 8.1 Estratégia de comunicação montada | 8.1.1 Construir plano de comunicação para o projeto | bar: Ano 1 Mês 1 to Ano 1 Mês 3
8. Comunicação | 8.2 Implementação da comunicação do projeto | 8.2.1 Realizar ações de comunicação para os diversos públicos do projeto
9. Outros (especificar)